## Sheet1
模块 | 事项 | 细项 | 负责人 | 预估人天 | 状态 | 预计结束时间
电话、试驾打标链路 | 标签确认、提示词确认 | - | 郭成峰、DM-产品 | 2 | 已完成 | 2026-06-19
| 需求评审 | - | 郭成峰、DM-产品 | 1 | 已完成 | 2026-06-19
| 新标签加入B端业务表，传给DT（测试环境） | - | DM-研发 | 1 | 已完成 | 2026-06-22
| DT达标工作流调整，新标签回传B端 | - | DT | 1 | 待开始 | 2026-06-22
| B端测试回归 |  | DM-测试 | 2 | 待开始 | 2026-06-23
| B端结果表新增字段，落新标签结果生产上线 | - | DM-研发 | 2 | 待开始 | 2026-06-24
| 数仓标签提取逻辑PRD |  | 郭成峰 | 1 | 进行中 | 2026-06-22
| 新标签结果接入数仓宽表，同步罗盘 | - | DT-数仓 | 2 | 待开始 | 2026-06-26
诊断平台上线 | 平台整体PRD、前端设计文档、后端技术文档 | - | 郭成峰 | 1 | 进行中 | 2026-06-22
| 销售漏斗、邀约、试驾指标口径确认 | - | 郭成峰 | 0.5 | 进行中 | 2026-06-23
| 平台上AI诊断内容逻辑确认、提示词确认 | 每块诊断模块单独提示词 | 郭成峰 | 1 | 待开始 | 2026-06-24
| 平台AI诊断内容每日生成的定时任务配置，基于codex或其他本地agent的定时任务 | 基于上一条的提示词生成诊断数据 | 郭成峰 | 0.5 | 待开始 | 2026-06-25
|  | 诊断数据同步罗盘 | 郭成峰 | 0.2 | 待开始 | 2026-06-25
|  | 诊断结果验证 | 郭成峰 | 0.3 | 待开始 | 2026-06-25
| 平台后端开发 | 明确后端输出结构 | 郭成峰 | 0.5 | 待开始 | 2026-06-25
| 平台前端开发 | 前端读取方式、筛选联动、前端交互效果、空态/异常态 | 郭成峰 | 1 | 待开始 | 2026-06-26
| 平台发布至罗盘（super APP） |  | 郭成峰 | 0.2 | 待开始 | 2026-06-27
| 数据权限控制 | 数据、应用的权限控制 | 郭成峰 | 0.3 | 待开始 | 2026-06-27
| 验收 | 功能验收、数据验收、权限验收、发布验收 | 郭成峰 | 0.5 | 待开始 | 2026-06-27
电话、试驾打标备选链路 | 电话、试驾每日增量数据LLM全量达标（方案1） | 每日3.5w电话+700试驾明细逐条时长（20并发测试），打标时长10h，token消耗100RMB。 | 郭成峰 | 1 | 已完成
|  | 基于codex或其他本地agent的定时任务 | 郭成峰 | 0.5 | 待开始
|  | 数据同步罗盘 | 郭成峰 | 0.5 | 待开始
| 电话、试驾每日增量数据规则引擎+部分LLM打标（方案2） | 电话的规则引擎已经验证，打标量压缩45%，准确率80% | 郭成峰 | 1 | 已完成
|  | 试驾的规则引擎还没验证通过，打标量仅压缩10%，准确率66% | 郭成峰 | 1 | 进行中
|  | 数据同步罗盘 | 郭成峰 | 0.5 | 待开始